## Feuil1
LOT | Macro-éxigence | Code | Titre | Description | Chef de projet | 3000 | Concepteur | 2500 | Developpeur | 2000 | Designer | 2000
BACKOFFICE | Administration de la solution | EFL11 | admin users1 | définir des profils utilisateurs (Administrateur Fonctionnel, Délégation, Auditeurs, DSC, DRDQ) | ** | 15000 | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Administration de la solution | EFL12 | admin users2 | paramétrer un accès personnalisé à des entités externes au Ministère telles que les organismes sous tutelle : SMIT, ONMT, etc. | * | 6000 | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Administration de la solution | EFL13 | config sys1 | assurer toutes les configurations permettant d’adapter le système aux règles métier en vigueur(fiches descriptives,questionnaires d'audit,workflows…) | * | 6000 | * | 5000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Administration de la solution | EFL14 | config sys2 | offrir une grande flexibilité,via les configs, quant à la possibilité de changer les workflows et les règles de gestion suite à des besoins métier |  |  | * | 5000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL15 | découp géo | offrir Possibilité de paramétrer des localités selon le découpage en vigueur: (Régions, Zones d’action, Provinces, Communes, Villes, Etc.), avec possibilité de réadapter le découpage en cas de besoin |  |  | ** | 12500 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL16 | étab des hébérg1 | permettre de retrouver et visualiser de manière conviviale et intuitive chaque établissement ainsi que les ctitères de recherche qui doivent être variés et éxaustifs |  |  | ** | 12500 | ** | 10000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL17 | étab des hébérg2 | offrir la possibilité de produire des états et des attestations au profit des bénéficiaires:, Acte de classement, remarques sur les projets des plan etc. |  |  | ** | 12500 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL18 | étab des hébérg3 | offrir un maximum de flexibilité à l’administrateur de la solution de configurer cette fiche | * | 6000 | * | 5000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL19 | réf normatif et audit1 | assurer la matérialisation des normes par les grilles d'audit et les afficher afficher sur les terminaux mobiles tout en les rendant accessibles par les établissements pour auto-évaluation |  |  | *** | 17500 | * | 4000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL110 | réf normatif et audit2 | prévoir un accès à un guide d’interprétation pour chaque critère faisant partie de la grille de classement, au sein même des grilles | * | 6000 | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL111 | réf normatif et audit3 | offrir la possibilité de paramétrer des contrôles sur les champs du questionnaire devant prendre effet au moment de la capture des données sur terminal mobile / masque de collecte (nature de champ, obligatoire / optionnel / conditionnel, dépendance des champs, valeurs limites, etc.) |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL112 | réf juridique | offrir une base documentaire incluant les textes de loi, décrets, procédures internes ou autres documentations encadrant la gestion des établissements d’hébergement | * | 6000 |  |  |  |  | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL113 | réf documentaire | offrir des possibilités de recherche et de consultation variées, riches et ergonomiques ex: Recherche par rubrique, thème, date, référence de dossie etc… |  |  | * | 5000 | * | 4000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL114 | réf des nationnalités | offrir la possibilité d’ajouter un nouveau pays ou de modifier un existant en cas de besoin |  |  | * | 5000 | * | 4000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de référentiel | EFL115 | réf des postes frontières | offrir la possibilité de paramétrer les postes frontières selon les types suivants: Aéroport, Port et Terrestre |  |  | * | 5000 | * | 4000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL116 |  | offrir une grande flexibilité quant à la configuration et mise à jour des workflows | * | 6000 | ** | 12500 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL117 |  | offrir la possibilité de Définir les états du workflow |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL118 |  | offrir la possibilité de Définir les habilitations des différents profils pour chaque état ; et ce au niveau champs (Consultation, modification, création, suppression, import, export) |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL119 |  | offrir la possibilité de Définir les changements d’états possibles à partir d’un état donné par profil utilisateur ainsi que les conditions de passage d’un état à l’autre. |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL120 |  | soumettre certaines actions à un workflow de validation (exemple : demande de modification des données d’un établissement émise par la délégation) |  |  | * | 5000 | * | 4000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des WORKFLOWS | EFL121 |  | maintenir le journal des workflows traçant le type d’action, l’identification de l’utilisateur responsable de l’action, et la date / heure de changement. |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL122 |  | permettre la définition d’un intervalle temporel (date début / date fin) de la campagne et l’associer à des alertes |  |  |  |  | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL123 |  | permettre L’établissement d’un planning de visites pour chaque auditeur en associant une échéance à chaque visite et des lettres de missions |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL124 |  | permettre Le suivi de l’avancement des opérations : Taux d’avancement, Date visite versus date échéance, Déclinaison par région, équipe, auditeur, etc |  |  | ** | 12500 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL125 |  | permettre la programmation d' une visite de contrôle suite à l’arrivée sur le système de chaque réclamation |  |  | * | 5000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL126 |  | offrir une planification qui peut être automatique, le cas des tâches répétitives ou réglementée, comme elle peut être ponctuelle |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL127 |  | permettre à l’administrateur de suivre et traiter les collectes envoyées à partir des terminaux mobiles ou masque de collecte, en particulier : - Présenter les collectes selon état : {Reçue, Vérifiée, Refusée, Validée} - Consulter le détail d’une collecte, corriger, valider ou refuser - Rechercher dans l’historique des collectes selon une multitude de critères |  |  | ** | 12500 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion de ops et campagnes d'audit | EFL128 |  | offrir de paramétrer le mode de validation des collectes reçues : Automatique ou par workflow ; ainsi que les délais de validation à chaque étape |  |  | * | 5000 | * | 40000
BACKOFFICE | Gestion des declarations sur la fréqu des EHT | EFL129 |  | permettre D’améliorer la gestion actuelle par la refonte totale du système de gestion des déclarations sur la fréquentation des EHT recueillies via les formulaires mensuels (voir annexe). L’amélioration doit : o profiter de la mise en place des référentiels en rapport avec la fréquentation des EHT, o Porter sur l’automatisation du processus selon les règles de gestion définies o Reprendre la série des données existante o Profiter et de la solution BI envisagée pour l’analyse et la production des indicateurs sur la fréquentation des EHT o Concerner les canaux de diffusion de l’information sur la fréquentation des EHT |  |  | ** | 12500
BACKOFFICE | Gestion des declarations sur la fréqu des EHT | EFL130 |  | permettre De recueillir les données journalières télé déclarées par les EHT via le système de la DGSN tout en les greffant aux nouveaux référentiels à mettre en place |  |  | *** | 17500 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des declarations sur la fréqu des EHT | EFL131 |  | permettre De faire les analyses multidimensionnelles et produire les indicateurs relatifs à la télé-déclaration |  |  | ** | 12500
BACKOFFICE | Gestion des declarations sur la fréqu des EHT | EFL132 |  | permettre De converger les deux sources de données STDN et Formulaires vers un même système en attendant la généralisation du STDN à tous les établissements hôteliers |  |  | ** | 12500
BACKOFFICE | Gestion des alertes et notifications | EFL133 |  | gerer des notifications qui tombent sous deux grandes catégories: Evènements administratifs et Evènements de gestion | * | 6000 | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des alertes et notifications | EFL134 |  | permettre une gestion des alertes en fonction du profil utilisateur, zone géographique et nature d’établissement. |  |  | * | 5000 | * | 4000
BACKOFFICE | Gestion des alertes et notifications | EFL135 |  | acheminer Les notifications vers les utilisateurs concernés de différentes manières: - Dans une inbox de notification de l’application - Par email - Par changement de couleur sur les états d’avancement - Par notification PUSH au niveau des terminaux mobiles | * | 6000 | ** | 12500 | * | 4000
BACKOFFICE | Module d'analyse | EFL136 |  | inclure un module standard de requêtage et d’extraction des données. Il devra ainsi être possible de produire des états personnalisés en effectuant des sélections multidimensionnelles |  |  | ** | 12500 | ** | 10000
BACKOFFICE | Module d'analyse | EFL137 |  | permettre à L’utilisateur habilité d'être en mesure de sélectionner parmi tous les champs de l’application, qu’ils soient relatifs aux caractéristiques d’établissements / investisseurs, aux collectes reçues ou aux utilisateurs |  |  |  |  | ** | 10000
BACKOFFICE | Module d'analyse | EFL138 |  | inclure des fonctionnalités de traitement et analyse de données importées à partir de systèmes externes tels que : les données poste frontalières, l’aérien, SI Invest ou la télé déclaration |  |  | ** | 12500 | ** | 10000
BACKOFFICE | Module d'analyse | EFL139 |  | assurer que Les résultats obtenus via ce module soient exportables selon différents formats au choix (Excel, PDF, CSV, etc.). |  |  |  |  | * | 4000
BACKOFFICE | Module d'analyse | EFL140 |  | mettre en œuvre un ensemble d’états graphiques, rapports standard et KPI relatifs au tableau de bord de la solution |  |  |  |  | * | 4000 | ** | 10000
BACKOFFICE | Data repository | EFL141 |  | assurer que l'entrepôt de données respecte les objectifs suivants: Intégration des données, Historisation des données et Non-volatilité des données, | ** | 15000 | *** | 17500 | ** | 10000
FRONTEND | Application Mobile | EFL21 |  | mettre en œuvre une application embarquée accessible depuis un terminal mobile (Smartphone ou tablette) ne permettant que l’accès au système et refusant toute autres opérations (téléchargements, jeux, ….) |  |  | ** | 10000 | *** | 12000 | ** | 8000
FRONTEND | Application Mobile | EFL22 |  | réaliser une application mobile qui rend l’auditeur quasi autonome sur site en lui fournissant toutes les données dont il a besoin pour son intervention. Les fonctionnalités suivantes constituent un minimum à couvrir :  Renseigner l’état d’avancement d’un projet durant la phase d’investissement,  Visualiser le planning des visites assignées à l’utilisateur,  Afficher les questionnaires d’audit et y saisir les données,  Capturer automatiquement la date d’enregistrement, date de transmission, et position GPS (Latitude, Longitude) de l’utilisateur,  Visualiser le statu et les données existantes de l’établissement (anciens audits, avertissements, mises en demeure, fermetures précédentes, détail des contrôles, recommandations issues des audits, situation des actions recommandée, etc.) pouvant aider à mieux appréhender l’audit,  Retrouver un établissement en utilisant une multitude de critères de recherche. Ceci permettra d’effectuer des interventions non planifiées  Prise de photos illustrant les données collectées en utilisant la caméra incorporée du terminal  Transmettre les données collectées vers le serveur  Consulter l’historique des opérations effectuées  Synchroniser les paramètres à partir du serveur (Planning, Questionnaires, etc.)32  Transmettre et synchroniser en background | * | 6000 | ** | 10000 | *** | 12000 | ** | 8000
FRONTEND | Application Mobile | EFL23 |  | assurer que application soit téléchargeable à partir d’un lien à communiquer aux utilisateurs, mais accessible uniquement via authentification Utilisateur / Mot de passe. |  |  |  |  | * | 4000
FRONTEND | Application Mobile | EFL24 |  | assurer que L’application Mobile soit personnalisée selon le style et charte graphique du Ministère de Tourisme. |  |  |  |  | * | 4000 | ** | 8000
FRONTEND | Masque de collecte | EFL25 |  | concevoir un masque de collecte qui n'est autre qu'une application web, reliée au système central, publiant des interfaces simplifiées, accessible sur PC / Desktop / Laptop |  |  | *** | 12500 | * | 4000
FRONTEND | Masque de collecte | EFL26 |  | permettre aux utilisateurs habilités d'accéder au masque de saisie via authentification utilisateur / mot de passe.Cet accès est régulé à partir du BackOffice. |  |  | * | 5000 | * | 4000
FRONTEND | Portail E-services | EFL27 |  | Deployer les services suivants: -Gestion des réclamations: Possibilité aux investisseurs, établissements et clients d’ouvrir des tickets de réclamations et d’en suivre l’évolution jusqu’à résolution finale ; -Gestion des recours: Possibilité aux investisseurs et établissements d’ouvrir des procédures de recours aux décisions prises par le Ministère et d’en suivre l’évolution jusqu’à décision finale ; -Service de support en ligne multi-canal: Téléphone, Email, Message instantané ; - Effectuer des enquêtes de satisfaction sur l’activité touristique du Royaume (ICTOUR) ; -Possibilité pour l’établissement d’effectuer une Auto-évaluation en utilisant un questionnaire en ligne. |  |  | * | 5000 | ** | 8000 | ** | 8000
FRONTEND | Portail E-services | EFL28 |  | assurer que L’accès aux services spécifiques aux établissements se fasse par authentification, et seulement par les établissements référencés dans le système MT |  |  | * | 5000 | ** | 8000
FRONTEND | Portail E-services | EFL29 |  | présenter des mécanismes de gestion d’authentification combinant sécurité et convivialité. |  |  |  | 5000 | * | 4000
FRONTEND | Portail E-services | EFL210 |  | prévoir un service dédié à l’accompagnement global et intégré spécifique aux entreprises touristiques représentées dans les mécanismes d’appui suivant «Moussanada Siyaha» et «Renovotel 3». |  |  | * | 5000 | ** | 8000
FRONTEND | Portail E-services | EFL211 |  | offrir la possibilité de déposer leur candidature pour les différents mécanismes mis en place par le Ministère |  |  | * | 5000 | * | 4000
INTERFACES |  | EFL31 |  | prévoir la mise en œuvre d’interfaces avec des systèmes externes comme suit : Données DGSN, Données Postes Frontalières, Données de l’Office des Changes, Données ONDA ,D’autres interfaces peuvent être intégrées à la solutionen l’occurrence : - Interface OMPIC : Données sur la propriété industrielle - Interface CNSS... | ** | 12000 |  |  | *** | 10000 | *** | 10000
AUTRES | Sécurité | ETL41 | gestion des traces | Avoir des trace des mises à jour dans les différentes tables en précisant la nature de l’opération, l’utilisateur, la date et heure, et les champs impactés | * | 6000 |  |  | * | 4000 | * | 4000
AUTRES | Sécurité | ETL42 | double-fond | Gestion double-fond pour les tables de données les plus critiques | * | 6000 | ** | 7500
AUTRES | Sécurité | ETL43 | coté terminal | Assurer la sécurité de bout en bout : coté Terminal |  |  | * | 5000 | *** | 12000
AUTRES | Sécurité | ETL44 | Coté serveur | Assurer la sécurité de bout en bout : coté serveur |  |  | * | 5000 | *** | 12000
AUTRES | Sécurité | ETL45 | coté BD | Assurer la sécurité de bout en bout : coté base de données | * | 6000 | *** | 15000 | * | 4000
AUTRES | Sécurité | ETL46 | coté réseau | Assurer la sécurité de bout en bout : coté réseau |  |  | ** | 7500 | * | 4000
AUTRES | Sécurité | ETL47 | coté archi | Assurer la sécurité de bout en bout : coté Architecture | * | 6000 | * | 5000 | *** | 12000
AUTRES | Performance | ETL48 | Optimisation | Optimiser le traitement de chaque composant de la solution |  |  |  |  | *** | 12000
AUTRES | Robustesse | ETL49 | Bonnes pratiques | Respecter les meilleures pratiques en termes du developpement
AUTRES | Robustesse | ETL410 | E/s | Gérer les entrées/sorties |  |  |  |  | ** | 6000
AUTRES | Robustesse | ETL411 | Variables | Gérer les variables et paramètres |  |  |  |  | * | 4000
AUTRES | Robustesse | ETL412 | Session | Gérer et maintenir les contextes et session ID
AUTRES | Robustesse | ETL413 | Données locales | Gérer données stockées localement |  |  |  |  | * | 4000
AUTRES | Robustesse | ETL414 | Mémoire | Gérer la mémoire |  |  |  |  | ** | 6000
AUTRES | Robustesse | ETL415 | Erreurs | Gérer les erreurs |  |  |  |  | *** | 12000
AUTRES | Maintenabilité | ETL416 |  | Présenter les caractéristiques du système à même de faciliter le diagnostic et correction de toute anomalie |  |  |  |  | * | 4000
AUTRES | Évolutivité | ETL417 | Configuration | Assurer une partie des évolutions simplement par configuration
AUTRES | Évolutivité | ETL418 | Modularité | Assurer la modularité de l’architecture |  |  |  |  | * | 4000
AUTRES | Évolutivité | ETL419 | Code | Assurer la qualité du code | ** | 15000 |  |  | * | 4000
AUTRES | Évolutivité | ETL420 | Interfaçage | Assurer une aptitude d’interfaçage avec des systèmes externes |  |  |  |  | * | 4000 | *** | 12000
AUTRES | Interopérabilité | ETL421 |  | Assurer une interopérabilité avec les produits matériels et logiciels utilisés par le Ministère(Microsoft). | * | 6000 |  |  | ** | 6000
AUTRES | Livrables | ETL422 | phase 1 |  Charte de projet (comités, planning, matrice des risques ...)  Rapport détaillé de l’existant  Rapport de recueil des besoins | * | 6000 | ** | 7500 | ** | 6000
AUTRES | Livrables | ETL423 | phase 2 |  Dossier des spécifications fonctionnelles générales.  Catalogue détaillé des conditions requises.  Dossier des spécifications techniques détaillées du système  Plan de test et de déploiement | * | 6000 | ** | 7500 | ** | 6000
AUTRES | Livrables | ETL424 | phase 3 | Le plan des tests unitaires,  Les protocoles de tests fonctionnels et techniques.  Les résultats des tests unitaires.  Le plan de formation des équipes techniques. | * | 6000 | ** | 7500 | ** | 6000
AUTRES | Livrables | ETL425 | phase 4 |  Manuels d’installation des composants du système  Rapport de tests d'installation  Les protocoles des tests d’installation,  Les résultats des tests d’installation,  Manuel de l’Utilisateur et de l’Administrateur,  Manuel d'exploitation et de maintenance,  le Plan de tests d’acceptation,  les protocoles des tests d’acceptation,  les résultats des tests d’acceptation,  Le Plan de formation des équipes fonctionnelles,45  Manuels des cours.  Le code de la solution développée en deux exemplaires (2 CD) : o Le logiciel complet avec ses fichiers de configuration. o Les Documents à livrer doivent être rédigée en langue française et livrée en format papier et électronique. | * | 6000 | ** | 7500 | ** | 6000
[6 empty] | 165000 |  | 445000 |  | 470000 |  | 102000
|  |  |  | TOTAL DES CHARGES | 1182000